****

**CUMBRE 2018**

REUNIÓN ANUAL DE LAS COMISIONES

SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MÉXICO

LIDERAZGO EN ACCIÓN



PLANES DE ACCIÓN DE LOS COMITÉS

JUNIO 2018 A DICIEMBRE 2018

TABLA DE CONTENIDO

 Planes de Acción de los Comités de las

Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México

[**COMITÉ: ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 2**](#_Toc519165830)

[**COMITÉ: AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE 4**](#_Toc519165831)

[**COMITÉ: ARTE Y CULTURA 8**](#_Toc519165832)

[**COMITÉ: ASUNTOS LEGALES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE NEGOCIOS 10**](#_Toc519165833)

[**COMITÉ: BIENES RAÍCES 12**](#_Toc519165834)

[**COMITÉ: DEPORTE 14**](#_Toc519165835)

[**COMITÉ: DESARROLLO ECONÓMICO 15**](#_Toc519165836)

[**COMITÉ: ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 17**](#_Toc519165837)

[**COMITÉ: EDUCACIÓN 20**](#_Toc519165838)

[**COMITÉ: ENERGÍA 26**](#_Toc519165839)

[**COMITÉ: MINERÍA 27**](#_Toc519165840)

[**COMITÉ: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 28**](#_Toc519165841)

[**COMITÉ: SEGURIDAD 30**](#_Toc519165842)

[**COMITÉ: SERVICIOS DE SALUD 32**](#_Toc519165843)

[**COMITÉ: TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS 36**](#_Toc519165844)

[**COMITÉ: TURISMO 43**](#_Toc519165845)

#

# COMITÉ: ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Entrenamiento y ejercicios**  |
| **Beneficio Esperado:** | A) Entrenamiento uniforme para responder a materiales peligrosos en la región B) Arizona proveerá herramientas básicas apropiadas para responder a emergencias de materiales peligrosas C) Proveer conectividad entre Sonora y Arizona durante tales emergencias y desastres D) Promover más adaptabilidad entre comunidades fronterizas a través de conocimiento sobre las consecuencias de emergencias y el impacto económico correspondiente E) Sincronizar gestión de información a través de gestión de emergencias inter-institucional y la operabilidad remota F) Viajes más seguros a través de Sonora beneficiara comercio, turismo, etc.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Manejo de entrenamiento de materiales peligrosos**  | **23/06/2018 a 30/04/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Arizona continuará a entrenar a Sonora en su técnica de respuesta de emergencia. Esto incluye entretenimiento para técnicos de materiales peligrosos y entrenamiento para responder a tales emergencias en maquiladoras.  |
| **Tareas Realizadas:** | 2,945 servicios de emergencia de los departamentos policiacos federales, estatales, y municipales, maquiladoras, la Cruz Roja, SEDENA, ARMADA, CFE, SCT, y Unidades Municipales de Protección Civil fueron entrenados a responder a materiales peligrosos contingentes en ambos lados de la frontera, además de las estructuras colapsadas, la seguridad del hospital, evacuaciones, planes familiares de preparación para emergencias, evaluaciones de riesgo, señalización y programas internos de protección civil en todo el estado de Sonora.Mayo 2017• 4th-7th, Nogales Junio 2017• 19th-23rd, San Luis Río ColoradoJulio 2017• 12th- 14th, Nogales• 6th-12th, Nogales, AZ• 17th, Puerto Peñasco• 18th, San Luis Río Colorado• 19th, Caborca & Santa AnaAgosto 2017• 7th-9th, Agua Prieta• 19th-26th, Nogales, Son.• 22nd-23rd, Cananea, Agua Prieta, & NogalesSeptiembre 2017• 2nd, 9th, & 23rd Nogales, Son.• 18th, 19th, & 20th, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, & Santa AnaOctubre 2017• 10th-12th, Puerto PeñascoAbril 2018 • 10th-12th, CaborcaVarias otros municipios sonorenses en varias fechas  |
| **B** | **Nombre:** | **Comunicación interoperable** | **23/06/2016 a 31/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Los estados de Sonora y Arizona promoverán el desarrollo de sistemas de comunicación interoperables a través la frontera.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Cobertura radar**  | **28/09/2017 a 31/12/2018** | **SIN\_AVANCE** |
| **Descripción:** | Medidores y equipos adicionales necesarios para capturar datos de radar para informar a los funcionarios de seguridad pública y de emergencia sobre incidentes climáticos. Este tipo de información permite que el público sea notificada a buscar refugio para que salve vidas y proteja la infraestructura crítica. El EPA está considerando la inclusión del equipo para México en el presupuesto del próximo año.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **D** | **Nombre:** | **Ejercicio de mesa con participación del comité** | **20/03/2017 a 31/12/2019** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Desarollar y dirigir un ejercicio de mesa para involucrar a los comités para trabajar juntos para responder a una situación de emergencia binacional en la frontera o cerca de ella. Los temas recomendados incluyen: MVC dentro del corredor de seguridad de Lukeville a Puerto Peñasco o un evento HAZMAT en un puerto de entrada  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **E** | **Nombre:** | **Equipo y entrenamiento para rescate rápida de agua**  | **20/03/2017 a 31/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | El Gestión de Emergencias Federal de México está colaborando con USNORTHCOM para recibir equipo y entrenamiento para rescate rápida de agua, para establecer dos equipos de rescate, uno en Sinaloa y otro en Sonora.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Wendy Smith-Reeve Director Arizona Division of Emergency Management |
| **Sonora:** Lic. Alberto Flores Chong ,Coordinador Estatal Unidad Estatal de Protección Civil |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Colaboración entre comunidades fronterizas**  |
| **Beneficio Esperado:** | A) Para aumentar la participación y el compromiso entre las ciudades hermanas en el comité de emergencia de Sonora-Arizona B) Para apoyar esfuerzos colaborativas para compartir información y recursos en un esfuerzo para disminuir los efectos de peligros C) Ambos estados serán más conscientes de las amenazas y las medidas preventivas que disminuyen los efectos de los peligros. D) Para facilitar la protección personal para los primeros en responder cuando se responde a una emergencia al otro lado de la frontera. E) La información estará disponible en el sitio web de Protección Civil para ayudar a las familias y las comunidades a prepararse para los desastres que podrían afectar sus hogares.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Acuerdos de ciudades hermanas**  | **30/11/2017 a 31/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Sister Cities actualizarán los acuerdos y serán firmadas por las autoridades locales. Los planes sirven como base de esfuerzos y por brindar apoyo a la colaboración entre las ciudades. |
| **Tareas Realizadas:** | Todas las actualizaciones se han compelido, sin embargo, existen algunos desafíos para que se firmen. La preocupación es que algunos de los problemas son de naturaleza federal, pero los acuerdos se están firmando a nivel local. Louie Chaboya y Mario Novoa están trabajando para facilitar su firma. |
| **B** | **Nombre:** | **Plan de riesgo** | **23/06/2016 a 31/12/2019** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Arizona revisará los planes de mitigación existentes que identifican amenazas y riesgos para las comunidades fronterizas. Esta información se integrará en planes más amplios para incluir a las comunidades de Sonora, así como la identificación y priorización continuas de los proyectos de mitigación de riesgos. |
| **Tareas Realizadas:** | Se inició el proceso de actualización del Plan de Riesgos del Estado de Sonora en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Coordinación Nacional de Protección Civil de México. Arizona entregará planes de mitigación a Sonora. |
| **C** | **Nombre:** | **Análisis y Gestión de Voluntarios de Emergencia Ley de Seguridad** | **23/06/2016 a 31/12/2017** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Sonora revisará la ley sobre la seguridad de los voluntarios durante las emergencias. Se solicitará apoyo al grupo de trabajo de Administración de Emergencias de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, así como a Protección Civil Federal para alentar al Estado a adoptar esta ley. |
| **Tareas Realizadas:** | Arizona enviará la ley de seguridad de voluntarios a Sonora para su revisión. Sonora está revisando la idoneidad y la capacidad para proponer la aplicación en México. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Wendy Smith-Reeve, Director Arizona Division of Emergency Management |
| **Sonora:** Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal Unidad Estatal de Protección Civil |

# COMITÉ: AGRONEGOCIOS Y VIDA SILVESTRE

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Programa de Intercambio Tecnológico y de Información Relacionada con la Protección y el Manejo de la Fauna.** |
| **Beneficio Esperado:** | El manejo responsable de la vida silvestre y el restablecimiento de especies extirpadas en la región Arizona-Sonora proveerán múltiples oportunidades para que los ciudadanos participen en actividades recreacionales, lo cual generará importantes derramas para las economías locales.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Fortalecer Acciones para la Conservación del Hábitat de la Mariposa Monarca en el Estado de Sonora.** | **11/10/2016 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Conducir esfuerzos de cooperación, para la conservación y restauración de los hábitats críticos que utiliza la mariposa monarca, en su ruta migratoria e hibernal en el Estado de Sonora. |
| **Tareas Realizadas:** | Se llevó a cabo un curso-taller en la Reserva Monte Montijo-APFF Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui (área natural protegida). Se obtuvo un acuerdo con el Departamento de Agricultura de la UNISON para plantear la iniciativa de reproducir plántulas de algodoncillo (Asclepias spp.) para repoblar las áreas de uso por la mariposa.  |
| **A** | **Nombre:** | **Taller de Capacitación sobre Manejo y Uso Sustentable de Venado Cola Blanca y Venado Bura.**  | **20/03/2018 a 01/11/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Llevar a cabo un taller de capacitación e intercambio de información sobre el manejo de especies cinegéticas en Hermosillo, Sonora.  |
| **Tareas Realizadas:** | Se llevó a cabo un taller de capacitación sobre el manejo de especies cinegéticas como el venado cola blanca y venado bura en Hermosillo, Sonora en junio de 2016. Se está planeando otro taller de capacitación para Noviembre de 2018 en Hermosillo, Sonora.  |
| **B** | **Nombre:** | **Monitoreo Poblacional de Perrito de las Praderas Cola Negra y Berrendo Sonorense en Sonora.** | **01/12/2017 a 01/11/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Llevar a cabo en conjunto una evaluación del estado actual de las colonias de perritos de las praderas cola negra en Sonora. Llevar a cabo una evaluación poblacional aérea de las poblaciones de berrendo sonorense en Sonora.  |
| **Tareas Realizadas:** | Una evaluación en conjunto del estado de la población de perritos de las praderas cola negra en la colonia La Mesa, en la región norte de Sonora, se llevó a cabo en junio de 2016. Una nueva evaluación se llevará a cabo en 2018. Con respecto a las poblaciones de berrendo sonorense, la evaluación poblacional en Sonora se llevó a cabo en diciembre de 2017. Actualmente se está trabajando conjuntamente en un esfuerzo para translocar ejemplares de berrendo sonorense de Arizona a Sonora para diciembre de 2018.  |
| **C** | **Nombre:** | **Monitoreo de Águila Calva en Sonora** | **20/03/2018 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Implementar un programa de monitoreo poblacional de águila calva en el sistema del Río Yaqui. |
| **Tareas Realizadas:** | En febrero de 2018, AGFD organizó un taller de capacitación sobre monitoreo reproductivo de águila calva para biólogos de CEDES en Phoenix, Arizona. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mark Killian, Director del Arizona Department of Agriculture; Francisco Abarca, International and Borderlands Program Manager Arizona Game and Fish Department |
| **Sonora:** Lic. Julio César Corona Valenzuela,Secretario Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA); Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Vocal Ejecutivo De la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Planes de Comunicación Sobre Ganadería, Seguridad Alimentaria y Mercadotecnia** |
| **Beneficio Esperado:** | Aumentaran los beneficios de los productores de ganado de ambos estados. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Mercadotecnia en la Ganadería** | **01/12/2017 a 01/05/2021** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Traer ganado de Sonora a la Subasta de Ganado en Marana para obtener mayor precio de venta. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Cumbre con Organizaciones Ganaderas (TRIESTATAL de Ganadería)** | **01/12/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Reuniones entre grupos ganaderos de los estados de Arizona, Nuevo México y Sonora para discutir acciones que beneficien a los productores de esta región. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Solicitud de firma electrónica para exportación de ganado de Arizona a Sonora para sacrificio.** | **01/12/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se necesita reunión con USDA, AZDA, Asociación de Ganaderos de Arizona, UGRS, SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. Se comentara la necesidad de una firma la electrónica que complemente los requisitos de exportación, esto con la finalidad de agilizar el cruce de ganado de productores americanos que traen su ganado a sacrificar a Sonora, y así eliminar el costo y tiempo de este proceso; esto nos llevara a estimular el mercado entre ambos estados. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **D** | **Nombre:** | **Protocolo para exportar ganado (hembras) sin castrar a los Estados Unidos.** | **01/12/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | El USDA certificó al estado de Sonora como libre de tuberculosis y brucelosis por lo que solo se requiere el protocolo para poder empezar a realizar las exportaciones. Se necesita reunión con USDA, AZDA, Asociación de Ganaderos de Arizona, UGRS, SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mark Killian, Director del Arizona Department of Agriculture |
| **Sonora:** Lic. Julio César Corona Valenzuela, Secretario, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) |

#### Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Agricultura/Agronegocios** |
| **Beneficio Esperado:** | Aumentaran los beneficios de los productores agrícolas de la región. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Instalaciones de Cuartos Fríos para Almacenamiento en la Frontera** | **24/03/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | El tema de las instalaciones de cuartos fríos de almacenamiento surgió durante la presentación de la Asociación de Legumbres Frescas de las Américas el pasado diciembre en Hermosillo. Esto llevó a ampliar la discusión sobre el estado de la construcción de cuartos fríos. Este tema se discutió en una presentación durante la cumbre de junio en Scottsdale. El objetivo es extender la calidad de los productos agrícolas durante su transporte. Se busca una actualización a dicha obra en mención. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Proyectos de Investigación y Tecnología (FUNDACÓN PRODUCE)** | **02/06/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se programará exposición de Fundación Produce para exponer como se llevan a cabo por el lado mexicano, la presentación de proyectos de investigación agrícola así como la transferencia de tecnología para optimizar la agricultura. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Cruce fronterizo en temporada de exportación de Uva de Mesa.** | **02/06/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se necesita reunión con USDA, AZDA, Productores de Uva de Mesa, SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora. Se comentará la necesidad de estipular un protocolo para evitar algún problema futuro, ante los sucesos acontecidos en la temporada pasada 2016, donde personal de USDA y AZDA tuvieron algunos inconvenientes al momento de hacer la revisión de Marketing Order. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mark Killian, Director del Arizona Department of Agriculture |
| **Sonora:** Lic. Julio César Corona Valenzuela, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) |

#

# COMITÉ: ARTE Y CULTURA

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, subsede Tucson 2019** |
| **Beneficio Esperado:** | Propiciar el intercambio artístico-cultural en ambos países. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Foros del FAOT Tucson 2019** | **02/06/2017 a 01/01/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Realizar las presentaciones artísticas y clase magistral de subsede FAOT Tucson. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Casandra Hernandez, Directora Ejecutiva, CALA Alliance |
| **Sonora:** Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán Director General del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Fortalecer los lazos entre Arizona y México a través de la cultura**  |
| **Beneficio Esperado:** | Difundir y promocionar el patrimonio cultural del estado de Sonora y propiciar el intercambio artístico-cultural en ambos. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Concierto sin Fronteras** | **02/06/2017 a 01/12/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Realizar un concierto simultáneo en la frontera de Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora con la participación de artistas colocándose en ambos lados de la frontera. |
| **Tareas Realizadas:** | http://isc.gob.mx/devel/2018/05/24/todo-listo-para-concierto-binacional-en-frontera-sonora-arizona/ |
| **B** | **Nombre:** | **Concierto de Ensamble de la Orquesta Filarmónica de Sonora en Tubac, Arizona.**  | **19/05/2018 a 19/10/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Concierto de la Orquesta Filarmónica Sonora acordado y agendado para el 19 de octubre de 2018.  |
| **Tareas Realizadas:** | Concierto de ENSAMBLE de la Orquesta Filarmónica, acordado y agendado. Mas adelante se hará un operativo de medios para su respectiva difusión.  |
| **C** | **Nombre:** | **Exposición del Artista Visual Enrique Monreal** | **30/11/2017 a 31/08/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Exposición de obra visual de Enrique Monreal en la Galería Leonara Carrington del Instituto Cultural de México en Tucson del 21 de junio al 31 de agosto de 2018. |
| **Tareas Realizadas:** | El jueves 21 de junio se inauguró la exposición ¨Resquicios¨ del Artista Enrique Monreal en la Galería Leonara Carrington del Instituto Cultural de México en Tucson. Su permanencia será hasta el 31 de agosto.  |
| **D** | **Nombre:** | **Concierto de la Orquesta Filarmónica de Sonora** | **30/11/2017 a 30/09/2019** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | 3 Conciertos de la OFS bajo la dirección del Mtro. George Hanson en tres fechas: Septiembre 2018, Enero 2019, Septiembre 2019. |
| **Tareas Realizadas:** | Dichos conciertos de la OFS han sigo agendado en la Segunda Temporada Orquestal 2018, y Primera Temporada Orquestal 2019.  |
| **E** | **Nombre:** | **6º Concierto Binacional ¨Sin Fronteras¨ Agua Prieta Douglas 2019** | **14/06/2018 a 31/05/2019** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | 6º Concierto Binacional ¨Sin Fronteras¨, organizado por sexta ocasión por la Alcaldía de Agua Prieta y Douglas, Arizona con la colaboración del Instituto Sonorense de Cultura.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **F** | **Nombre:** | **Intercambio de Exposiciones Artes Visuales Sonora-Arizona** | **14/06/2018 a 31/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | 1. Agenda de exposiciones de sonorenses en Arizona. Propuesta a concursar mediante convocatoria del ISC para exponer en el periodo enero-marzo 2019. 2. Agenda de exposiciones de Arizona en Sonora. Propuesta a concursar mediante convocatoria mayo-julio 2019. a. Galería Kino, Hermosillo. b. Galería Arteche, Cajeme.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **G** | **Nombre:** | **XXII Festival Kino en Magdalena de Kino** | **21/05/2018 a 26/05/2019** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | XXII Festival Kino. Se celebra, conmemora, proyecta y difunde el legado del Padre Eusebio Francisco Kino con una nutrida agenda cultural y artística. Se cuentan 11 subsedes entre ellas Tumacacori, Arizona.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **H** | **Nombre:** | **Festival Luna de Montaña, Huachinera, Sonora.**  | **14/06/2018 a 31/10/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Participación de la comunidad americana en el Festival Luna de Montaña 2018 en su edición número décimo cuarta.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Casandra Hernandez, Directora Ejecutiva,CALA Alliance |
| **Sonora:** Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) |

#### Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Fortalecer los lazos entre Arizona y México a través de Proyectos Cinematográficos.**  |
| **Beneficio Esperado:** | Difundir y promocionar los trabajos de estudios y actualización en temas de Cinematografía en el estado de Sonora, propiciando el intercambio artístico-cultural Sonora-Arizona. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Segundo Encuentro de Cineclubes del Noroeste** | **14/06/2018 a 31/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Por segundo año consecutivo llevaremos a cabo el Encuentro de Cineclubes del Noroeste. Este encuentro es la oportunidad para conocer la diversidad de propuestas y fortalecer las actividades de cada cineclub, sala oficial o independiente de exhibición cinematográfica en el noroeste de México. La importancia del evento radica en posibilitar un primer acercamiento regional entre los cineclubistas de instituciones públicas y privadas para conocer los alcances reales de la actividad y para generar acuerdos de colaboración a mediano y largo plazo. Se extiende la invitación a cineclubes del estado de Arizona a que participen con el fin de intercambiar ideas y conocimientos.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Segunda Residencia de Guionistas**  | **14/06/2018 a 28/02/2019** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | En esta residencia participan aquellos cineastas interesados en realizar un guión. Objetivo: estimular la escritura y reescritura de guiones, apostando a la capacitación y al diálogo creativo para fortalecer y enriquecer la realización cinematográfica en todos sus aspectos.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Arizona Commission on the Arts |
| **Sonora:** Instituto Sonorense de Cultura  |

# COMITÉ: ASUNTOS LEGALES, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE NEGOCIOS

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Mejora de la cooperación legal, y el intercambio entre las asociaciones de abogados de Arizona y Sonora** |
| **Beneficio Esperado:** | Incrementar el conocimiento de los abogados en temas de importancia legal transfronteriza; desarrollar nuevas y potenciar las existentes relaciones transfronterizas de abogados; crear un directorio de abogados en Sonora y Arizona que tengan experiencia en manejo de casos transfronterizos |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Involucrar a las asociaciones de abogados de Arizona y Sonora** | **20/03/2018 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | El Comité de Servicios Financieros, Negocios y Legales esta haciendo equipo con con la Barra de Abogados de Arizona (Sección de Derecho Internacional) y Barra Sonorense de Abogados, AC (Colegio) para lanzar un programa bilateral de educación legal continua (CLE) y establecer una red / servicio de referencia. El objetivo del programa CLE será que las dos asociaciones alberguen dos programas de educación legal continua cada año calendario sobre temas transfronterizos de interés para los miembros de ambos colegios de abogados, un programa que se realizará en cada estado. El primer programa se programará antes de la Cumbre de noviembre / diciembre de 2018. El objetivo del servicio de red / referencia será desarrollar nuevas relaciones y mejorar las existentes entre los abogados en Arizona y Sonora para que los abogados tengan a su disposición los recursos transfronterizos cuando se enfrenten a un problema legal internacional o transfronterizo con el que no estén familiarizados. Una meta de más largo plazo será crear un directorio de abogados que manejen el trabajo legal transfronterizo al cual los miembros de AMC y la Comisión Sonora Arizona puedan utilizar cuando se enfrenten a un asunto con el que necesiten ayuda.  |
| **Tareas Realizadas:** | El 23 de marzo de 2018, Patrick Welch de Jennings, Strouss & Salmon, PLC organizó una conferencia telefónica con James Ahlers, presidente de la Sección de Derecho Interno del Colegio de Abogados de Arizona, Jorge Antonio Villa Miranda, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, AC (Colegio), e Ivan Moreno Torrescano de Tapia, Robles, Cabrera y Moreno para compartir y comentar con cada asociación esta línea de acción propuesta. Los representantes de ambas asociaciones expresaron su interés y apoyo total para resolver dicha línea de acción. Las asociaciones acordaron que la realización de un programa CLE en Sonora o Arizona sería posible antes de la Cumbre de noviembre / diciembre de 2018. Los participantes en la convocatoria acordaron una reunión de seguimiento en Hermosillo el 26 de abril de 2018 para seguir discutiendo la planificación del programa CLE propuesto. Los temas a tratar en la reunión incluyen: temas, oradores, ubicación y acreditación. |
| **B** | **Nombre:** | **La Ley de Secreto Bancario, Eliminación de Riesgos y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE. UU. ("GAO") Informe sobre las Comunidades Fronterizas del Suroeste** | **20/03/2018 a 02/02/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | El Comité FBLS ha apoyado activamente iniciativas de los Senadores Jeff Flake y John McCain, entre otros, para comprender las aprehensiones reglamentarias gubernamentales, las regulaciones financieras y las consecuencias involuntarias de estos en la industria financiera, lo que resulta en bancos que limitan ciertos servicios que impactan directamente en las comunidades de la frontera de Arizona. Una iniciativa clave fue la participación de la GAO para revisar y evaluar el acceso a los servicios bancarios a lo largo de la frontera suroeste. |
| **Tareas Realizadas:** | Completado el estudio, la GAO publicó en febrero de 2018 su informe titulado Practica de eliminación de riesgo del sector financiero a lo largo de la Frontera del Suroeste, resalta la necesidad de que los reguladores mejoren las revisiones retrospectivas. En el informe, la GAO recomienda que los reguladores del banco federal realicen una revisión retrospectiva de las regulaciones de BSA y su implementación en bancos. La revisión debe enfocarse en cómo las preocupaciones regulatorias de los bancos pueden estar influenciando su disposición a proporcionar servicios. Los reguladores bancarios federales aceptaron la recomendación ...  |
| **C** | **Nombre:** | **Proyecto para el Desarrollo de una Estrategia de Innovación de Políticas Públicas para la Mega Región de Arizona-Sonora (propuesta por copresidentes del Comité CSA)** | **01/12/2017 a 14/06/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Entendiendo que la megaregión de Sonora-Arizona puede beneficiarse en gran medida a corto y largo plazo de mayores oportunidades económicas mediante la colaboración de los parques tecnológicos en ambos lados de la frontera, dada la experiencia de la cadena de proveedores de Sonora en los sectores de manufactura avanzada, tecnologías de información y las plataformas de capacitación y sistemas de las industrias norteamericanas , el Comité FBLS discutió ampliamente el tema en la reunión del 11-30-17 en Puerto Peñasco. |
| **Tareas Realizadas:** | Después de la cumbre, los copresidentes del Comité FBLS discutieron el proyecto con los ejecutivos de AMC y CSA y acordaron unánimemente que el Comité de Desarrollo Económico se encargaría y gestionaría mejor el proyecto. El co-presidente del comité CSA Ing. Octavio Esquerra, Director General de IMPULSOR en Sonora para dirigir esta iniciativa muy prometedora en el Comité de Desarrollo Económico de CSA. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Carlos Emmermann Business Development & Trade Banking Emmermann & Associates, LLC; Benjamin Aguilera, Shareholder Greenberg Traurig, L.L.P. |
| **Sonora:** Ing. Octavio Ezquerra del Real Director General Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR) |

# COMITÉ: BIENES RAÍCES

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Aumentar la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias** |
| **Beneficio Esperado:** | Aumentar la comunicación y el conocimiento sobre el proceso de compra y venta de bienes raíces, aclarar los requisitos para llevar a cabo los procesos de manera correcta y confiable, y proporcionar información sobre los agentes inmobiliarios que actúan de acuerdo a las normas profesionales y con formación constante. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Aumentar la profesionalización de los agentes inmobiliarios** | **23/06/2016 a 01/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Aumentar la profesionalización de agentes inmobiliarios, mediante la certificación de personas que participan en esta actividad económica. Esto se puede hacer elevando el profesionalismo y estándares de educación en bienes raíces y colaborando para intercambiar sesiones de capacitación y intercambio de conocimientos entre Sonora y Arizona. |
| **Tareas Realizadas:** | • ICRESON continúa brindando educación y capacitación a través de Secretaría de Economía de Sonora para compartir conocimientos e información. • Derivado de un convenio con la Universidad de Sonora, se ofrece un diplomado por 120 horas de profesionalización del agente inmobiliario. Actualmente está recibiendo capacitación la segunda generación, la cual concluye en septiembre 30. • ADRE colaboró con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) para aprobar su Programa de Menores de Bienes Raíces. ADRE continúa trabajando con ASU para discutir los próximos pasos para proporcionar beneficios a los profesionales de bienes raíces. • Un importante resultado de la construcción de resultados trabajando en colaboración, es que ICRESON y ADRE continuamente resuelven problemas, a través del contacto vía correo electronico, telefono y uso de “Whatsapp” para consultas sobre problemas. • Como se discutió en la reunión de Anual de 2016, el Comité solicita a los Notarios requerir a los Agentes Inmobiliarios su licencia, y de no presentarla, informar a secretaría de Economía para hacer lo conducente. También se revisa la propuesta de modificar la Ley de profesiones del Estado de Sonora para incluir al Agente Inmobiliario y crear una especialidad o maestría sobre ello.  |
| **B** | **Nombre:** | **Desarrollar folletos informativos para los consumidores** | **02/06/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Desarrollar folletos informativos para los sitios web de la Secretaría de Economía y ADRE y / o mensajes de servicio público, en español e inglés, para educar a los consumidores sobre los beneficios de trabajar con un agente de bienes raíces en Arizona y / o un profesional certificado en Sonora. |
| **Tareas Realizadas:** | • ADRE publicó un folleto sobre Marketing a México Development in Arizona en inglés y español en diciembre de 2016. • ICRESON y ADRE están en plática para en conjunto producir un folleto sobre el beneficio de trabajar con un profesional de bienes raíces / licenciatarios. • ICRESON y ADRE trabajar juntos para publicitar nueva información disponible a través del sitio web y el folleto.  |
| **C** | **Nombre:** | **Revisión de fideicomisos caducados o cercanos de ciudadanos extranjeros en zonas restringidas** | **02/12/2016 a 02/12/2017** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Existe un número significativo de fideicomisos en manos de nacionales y extranjeros que han expirado. Estos fideicomisos se encuentran en la zona restringida, principalmente en Puerto Peñasco, San Carlos y Guaymas. Debido a que los bancos han mostrado poco interés en renovarlos, ICRESON revisará un plan de acción alternativo para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en la región. |
| **Tareas Realizadas:** | En progreso. El tema se discutió públicamente en la Cumbre Anual en junio de 2017. Se comprometió al colegio de notarios a discutir el tema para que se propongan iniciativas, en las cuales se incluirá a ICRESON para buscar una solución a dicha problemática, para brindar certeza jurídica a quien invierta o a invertido en la región.  |
| **D** | **Nombre:** | **Revisar la Estrategia para resolver la problemática en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), la cual se está moviendo tierra adentro debido a la erosión en las playas de Puerto Peñasco.** | **24/03/2017 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Debido a la erosión que presenta la playa, la pleamar mayor ha crecido tierra adentro, lo que consecuentemente mueve la delimitación de la Zona federal Marítimo Terrestre, ocasionando la perdida de la propiedad privada de quienes tienen inmuebles en dicha zona geográfica y que hoy, debido a este hecho, requieren tramitar una concesión de uso. |
| **Tareas Realizadas:** | Se impartió conferencia informativa sobre la problemática que deriva en la pérdida de la propiedad de inmuebles que debido a la erosión de la playa y a que el mar por ello ha crecido en su acercamiento, hoy se encuentran en ZFMT, por lo cual requieren solicitar una concesión para su uso al Gobierno Federal quienes están asentados en dichos inmuebles. Se ha propuesto concertar una reunión con la Directora General de la ZFMT, Lic. Mariana Boy Tamborrell, para elaborar estrategia de resolución de éste problema. Ésta línea de acción se creó en ésta última sesión del Comité. |
| **E** | **Nombre:** | **Procesar y aprobar el desarrollo de aplicaciones más rápidas y en línea** | **02/12/2017 a 15/01/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | ADRE ha optimizado el proceso para aprobar las solicitudes de reporte de divulgación publica, necesarias para los compradores y antes de comercializar un desarrollo para la venta en Arizona y México. La reducción en el número de días para aprobar éstas solicitudes beneficia igualmente a desarrolladores extranjeros que aplican para la aprobación del reporte. |
| **Tareas Realizadas:** | El servicio ha sido implementado. ADRE continúa midiendo la eficiencia.  |
| **F** | **Nombre:** | **Creación de nueva Ley de Asesores Inmobiliarios** | **14/06/2018 a 31/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | • Se está revisando una nueva ley de Asesores Inmobiliarios, donde se fortalece la capacitación y el rol que desempeñan los asesores inmobiliarios en el mercado, fortaleciendo así la certeza jurídica. • Secretaría de Economía e ICRESON revisan la modificación a la ley de profesiones del Estado de Sonora y la Inclusión de los Asesores Inmobiliarios, para que a mediano plazo se pueda formar el colegio de Asesores Inmobiliarios.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **G** | **Nombre:** | **Establecer una oficina de Atencion al Inversionista Extranjero en Puerto Peñasco** | **14/06/2018 a 31/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | •Se propuso establecer una oficina similar a la creada en Hermosillo en Puerto Peñasco y tambien Guaymas, actualmente se está definiendo la estrategia para llevarlo a cabo, primero en Puerto Peñasco. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Judy Lowe Commissioner Arizona Department of Real Estate |
| **Sonora:** Lic. Rafael Gastélum Salazar, Vocal Ejecutivo Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) |

# COMITÉ: DEPORTE

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Desarrollar actividades deportivas para promover la relación entre los niños y jóvenes de ambos Estados** |
| **Beneficio Esperado:** | Desarrollar actividades deportivas para promover la relación entre los niños y jóvenes de ambos Estados en lo social, Educativo y en el deporte de alto rendimiento.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Asesorías y Capacitación** | **24/03/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Clínicas deportivas a deportistas, entrenadores y jueces, impartidas por instituciones educativas, Organizaciones, fundaciones y clubes de Arizona a asociaciones, ligas y clubes de Sonora. (Deporte Especial y Convencional) |
| **Tareas Realizadas:** | Durante el mes de mayo y junio, a través de la Fundación Rolando Cantú exjugador mexicano de los Cardenales de Arizona realizó campamentos de futbol americano en el municipio de San Luis Rio Colorado y en Hermosillo beneficiando a más de 600 niños y jóvenes del estado, en donde 12 exjugadores de la NFL y NFL Europa impartieron y convivieron con niños y jóvenes sonorenses. También esta fundación brindo el día 16 de junio clínicas de arbitraje con referees de la NCAA a más de 40 Árbitros y entrenadores del estado, en donde se busca la actualización de reglamentos internacionales de la práctica de este deporte así como la protección de los jugadores que lo practican.  |
| **B** | **Nombre:** | **Intercambios deportivos de diferentes disciplinas** | **24/03/2017 a 30/12/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | A través de esta línea de acción se realizan juegos de preparación a los equipos representativos de sonora, así como el intercambio con instituciones educativas y clubes que permitan un acercamiento entre ambas entidades. (Deporte Especial y Convencional) |
| **Tareas Realizadas:** | Se recibió la visita del equipo Cochise Stars del vecino estado de Arizona en donde se efectuaron 3 juegos amistosos en la categoría de 18-21 años con equipos locales como Linces de UVM, un equipo Selectivo de Educación media Superior y un equipo representativo de la UNISON el cual sirvió como preparación para su compromiso en el próximo campeonato latinoamericano a efectuarse en la ciudad de Hermosillo durante el mes de agosto. Posteriormente se realizó el pago de la visita a la ciudad de Tucson, Arizona los días 15 y 16 de junio dentro del marco de la reunión plenaria celebrada en la misma ciudad en donde asistieron los 3 equipos que recibieron la visita en la ciudad de Hermosillo la semana previa a este evento. Durante el mes de febrero se realiza una visita amistosa por parte del club profesional de futbol Xolos de Tijuana 3era división sub19 a la ciudad de Tucson, Arizona para enfrentarse al equipo de la Tucson Soccer Academia de esa ciudad. Asistió la delegación sonorense paralímpica (deporte especial) conformada por 12 atletas a la ciudad de Tempe, Arizona a los Desert Challenge games en la disciplina de atletismo en la modalidad de pista y campo, en donde se obtuvieron importantes resultados además de marcas para competencias internacionales.  |
| **C** | **Nombre:** | **Búsqueda de patrocinios para las actividades del comité de deportes** | **24/03/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Promoción de equipos profesionales en web page de CODESON |
| **Tareas Realizadas:** | Cobertura de medios de comunicación sonorenses en eventos organizados por organizaciones profesionales de Arizona, en contraparte se compromete en contactarlos (Suns, NASCAR, Cardenales, D-Backs), con el propósito de promover sus eventos, resultados, calendario de actividades de sus organizaciones, a cambio de apoyos a través de donaciones, promociones, clínicas y otros programas que podrían beneficiar a los jóvenes sonorenses. (Deporte Especial y Convencional) tal y como la visita de los Phoenix Suns a la ciudad de Hermosillo donde las porristas y mascota oficial del equipo realizaron a instituciones educativas, a equipos de basquetbol sobre sillas de ruedas y a ligas populares de béisbol infantil. Se realizaron dos promociones en la estación de radio 97.1 con boletos de cortesía de la organización de béisbol Profesional Diamond Backs de Arizona para los radio escuchas sonorenses, además de una visita de varios medios de comunicación de la fuente deportiva para asistir a un juego en la ciudad de Phoenix siendo atendidos por el personal de esa organización para la difusión de sus actividades en los medios informativos sonorenses.  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Greg Fresquez, Communications Manager Phoenix International Raceway (PIR); Josh Rawitch Sr. Vice President, Communications The Arizona Diamondbacks |
| **Sonora:** Prof. Genaro Enríquez Rascón, Director General Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) |

# COMITÉ: DESARROLLO ECONÓMICO

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Incrementando el Desarrollo Económico y la Prosperidad en la Megarregión Sonora-Arizona** |
| **Beneficio Esperado:** | La Megarregión Sonora-Arizona comparte una sólida relación comercial facilitada por su ubicación adyacente a algunas de las economías más grandes del mundo y su acceso a un mercado de consumo de 86 millones de personas a un día de viaje. Los dos estados juntos ofrecen una plataforma competitiva compuesta de trabajadores calificados, infraestructura avanzada y una calidad de vida inigualable de empresas en sectores estratégicos como los son el Aeroespacial, Automotriz y la Minería. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Expo-Business Arizona-Sonora 2018 en Hermosillo, Sonora.** | **02/06/2017 a 14/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | La Expo-Business 2018 Sonora-Arizona busca promover el crecimiento y aumentar las oportunidades económicas en la de la Megarregión Sonora-Arizona; fomentar el comercio bilateral en bienes y servicios; ampliar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas; involucrar a las empresas en sectores estratégicos para promover acuerdos económicos y explorar las conexiones que se pueden hacer para promover esas negociaciones; y fortalecer los lazos económicos entre ambos estados.  |
| **Tareas Realizadas:** | Las tareas previstas incluyen: 1) Organizar conjuntamente la Expo del 14 al 15 de marzo de 2018 en Hermosillo, Sonora 2) Reunir a expositores de ambos estados de sectores clave: Electrico-Electrónico, Aeroespacial, Minería, Automotriz, Metal-Mecánica y Logística 3) Anunciar el evento ampliamente a los grupos de la industria estratégica y las partes interesadas. 4) Invitar a los miembros del público que incluya, pero no limitado a los propietarios de negocios, gerentes de planta, proveedores, funcionarios públicos e inversionistas del sector privado. 5) Los días 23 y 24 de agosto se sostuvo una reunión con el equipo de ventas en Tucson, Arizona conformado por SPV Consultants , Grupo Trade Show, Arizona Commerce Authority y Secretaría de Economía de Sonora. 6) Los días 18, 19 y 20 de octubre se realizaron 18 citas en Tucson y Phoenix, Arizona con diversas empresas y organismos empresariales para promocionar la Expo-Business.  |
| **B** | **Nombre:** | **Cross Border Connected Cities: Iniciativa Smart Border** | **28/09/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | El concepto de CBCC/SBI fue desarrollado por Deloitte /Cisco como parte del Grupo de Trabajo de Transformación del Diálogo de CEO de México de los Estados Unidos. Se basa en la naturaleza interconectada de las comunidades binacionales; utiliza infraestructura de tecnología habilitada y procesos racionalizados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de ambos lados de la frontera; y reúne inversiones coordinadas para proyectos piloto que mejoren el desarrollo económico y social.  |
| **Tareas Realizadas:** | 1) En el último trimestre de 2016 Deloitte y Grupo Prodensa / INDEX se reunieron con líderes del sector público y privado en una reunión organizada por la AMC/ CSA para discutir oportunidades en la región Sonora-Arizona; El Gobernador Ducey envió una carta de apoyo para el concepto CBCC y proyectos piloto en la región de los dos estados a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial; y el liderazgo de AZ-SON asistieron al US MX Alto Diálogo en la Ciudad de México para enfatizar el apoyo para ejecutar el concepto en nuestra región. 2) Recientemente hemos establecido un comité coordinador; inició el proyecto piloto inicial en la región Yuma-San Luis-SLRC y discusiones preliminares en ambos Nogales y Douglas / Agua Prieta; y participó en la reunión bianual del Director General de MX de los EE.UU. y un panel de alto perfil en la Cumbre de Liderazgo del Sector Público de Deloitte en DC. 3) Los siguientes pasos incluyen sesiones técnicas para desarrollar proyectos piloto específicos y la implementación del proyecto. |
| **C** | **Nombre:** | **Promoción Conjunta del Puerto Marítimo de Puerto Peñasco, Sonora**  | **02/06/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Actualmente, se está construyendo una terminal marítima de cruceros en la parte Noroeste del estado de Sonora, a menos de 100 millas del cruce fronterizo Sonoyta-Lukeville; ubicado en un destino turístico muy deseable para muchos Arizonenses. El puerto marítimo está más del 50% completado y es un proyecto prioritario para el estado de Sonora debido al impacto económico que tendrá en las dos regiones estatales.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Sandra Watson, Presidente y CEO de la Arizona Commerce Authority |
| **Sonora:** Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estado de Sonora |

# COMITÉ: ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGUA

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Identificación de tiraderos a través de un sistema electrónico (webapp) y campaña educativa para su limpieza en Nogales, Sonora** |
| **Beneficio Esperado:** | • Disminuir la migración de residuos de Nogales, Sonora hacia los Estados Unidos de América. • Generar una metodología replicable para educar a la población general y a las autoridades municipales correspondientes en el reporte a través de medios electrónicos (webapp) de tiraderos clandestinos, la organización de campañas de limpieza comunitarias y la correcta disposición de la basura o residuos sólidos urbanos. • Disminuir el número de tiraderos clandestinos en la frontera Sonora – Arizona. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Planeación del proyecto.** | **28/09/2017 a 01/01/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Recopilación de información, reuniones con actores claves y contratación de consultores especializados. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Ejecución / implementación** | **28/09/2017 a 01/04/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Desarrollo de campaña de la app, campaña de comunicación y realización de limpiezas comunitarias |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Desarrollo de manual / reporte final** | **28/09/2017 a 01/01/2019** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Escribir un reporte final que servirá para replicar la experiencia en otros municipios. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Misael Cabrera, Director Arizona Department of Environmental Quality |
| **Sonora:** Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Vocal Ejecutivo Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y Ing. Sergio Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Cuantificación de los beneficios de reducción de emisiones del procesamiento de carga unificado de Nogales** |
| **Beneficio Esperado:** | • El procesamiento unificado de carga fue piloteado en el Puerto de Entrada de Mariposa en Nogales y ahora se está implementando en varios puertos terrestres a lo largo de la frontera de EE. UU.-México. Cuantificar la reducción de emisiones mediante un procesamiento más rápido de la carga informará al público sobre las mejoras en la calidad del aire y reforzará la promoción del puerto de entrada de Mariposa. El Comité de Medio Ambiente y Agua de la Comisón Sonora - Arizona apoyará la finalización de este proyecto desarrollado por de North American Research and Partnership. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Recolección de datos de vehículos de carga comercial.** | **28/09/2017 a 01/01/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | El proyecto utilizará un modelo de cálculo de emisiones que se ha aplicado en otros puertos terrestres de entrada a lo largo de la frontera de los EE. UU.-México. El modelo requiere información específica sobre el tipo de vehículos que cruzan el puerto para calcular la reducción de emisiones. Se necesita la colaboración con Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU. Y el Departamento de Transporte de Arizona para recopilar esa información. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Cálculo de reducción de emisiones** | **28/09/2017 a 02/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Utilizando los datos recopilados, se correrá el modelo para obtener la reducción de emisiones del procesamiento simplificado de la carga comercial. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Desarrollar el informe y los hallazgos actuales.** | **28/09/2017 a 02/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Compilar los resultados de los cálculos de reducción de emisiones, destacando los éxitos y recomendaciones para la sostenibilidad. Presentar hallazgos a la Comisión Arizona-México y otras organizaciones asociadas. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Misael Cabrera Director Arizona Department of Environmental Quality |
| **Sonora:** Ing. Luis Carlos Romo Salazar Vocal Ejecutivo Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y Ing. Sergio Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) |

#### Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Implementar proyecto de Infraestructura verde en Nogales, Sonora** |
| **Beneficio Esperado:** | Reducir el aporte de agua y sólidos a las calles de la ciudad, evitando con esto la erosión, el colapso del drenaje de la ciudad y al mismo tiempo aumentando la infiltración en sitio y la reforestación del área. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Identificar tipo de proyecto**  | **28/09/2017 a 06/11/2017** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Reunión con el IMIP para identificar sitio y proyecto a realizar. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Elaborar proyecto**  | **28/09/2017 a 15/11/2017** | **SIN\_AVANCE** |
| **Descripción:** | Elaborar términos de referencia y presupuesto del proyecto. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Realizar proyecto** | **28/09/2017 a 15/01/2018** | **SIN\_AVANCE** |
| **Descripción:** | Construcción/Implementación del proyecto |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Misael Cabrera Director Arizona Department of Environmental Quality |
| **Sonora:** Ing. Luis Carlos Romo Salazar Vocal Ejecutivo Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y Ing. Sergio Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) |

#### Plan de Acción #4

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Reducción de pérdidas en los sistemas de Organismo Operadores** |
| **Beneficio Esperado:** | La reducción de pérdidas y agua no contabilizada trae como resultados beneficios significativos para los Organismo Operadores de Agua. Los beneficios incluyen conservación de agua, reducción de costos, mejora en ingresos y en la prevención de daños que pueden resultar por fugas del sistema no detectadas. Mediante un taller de trabajo binacional en Hermosillo, Sonora, se informará a los Organismo Operadores de Agua acerca de las acciones que pueden llevar a cabo para reducir sus propias fugas y pérdidas del sistema.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Taller de trabajo sobre la Reducción de pérdidas de agua en los Sistemas de Agua**  | **14/06/2018 a 02/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Un taller de trabajo Sonora-Arizona se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora durante otoño 2018 para compartir información y experiencias acerca de estrategias, tecnologías probadas, y enfoques administrativos que puedan reducir las fugas y pérdidas del sistema en los Organismo Operadores de Agua. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Arizona Department of Water Resources (ADWR), Salt River Project (SRP), Central Arizona Project (CAP) |
| **Sonora:** Ing. Sergio Ávila Ceceña Vocal Ejecutivo Comisión Estatal del Agua (CEA) |

# COMITÉ: EDUCACIÓN

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Formación de Consorcio de Educación Superior** |
| **Beneficio Esperado:** | Crear una relación de trabajo y colaboración entre las instrituciones de educación superior de Arizona y Sonora. Restablecer la colaboración entre las instituciones de educación superior |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Crear un portal digital para el Consorcio Global.** | **01/06/2017 a 15/01/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | El portal debe contener información de las instituciones de educación superior involucradas de parte del Sonora. |
| **Tareas Realizadas:** | Se desarrolló la plataforma (Sonora-Global) para colocar la información detallada de la oferta educativa de Instituciones de Educación Superior de Sonora y ya se encuentra en línea. El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y NOVUTEK se encuentran desarrollando la estructura de esta plataforma. El seguimiento es a través del grupo técnico de COEPES, Tecnologías Digitales. |
| **B** | **Nombre:** | **Promoción de la oferta educativa de Sonora para Arizona.** | **20/03/2018 a 01/04/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Solicitar las fechas en que se promueve la oferta educativa extranjera (study abroad), para que representantes de Sonora difundan la plataforma Sonora-Global.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Iniciativa Binacional de Colegios Comunitarios.** |
| **Beneficio Esperado:** | Objetivo: Crear un ambiente colaborativo que mejore las capacidades de Colegios Comunitarios de Arizona e Instituciones Tecnológicas de Sonora en la Megarregión. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Implementación de oficina de radio KJZZ de Rio Salado, en Sonora.** | **20/03/2018 a 01/05/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se implementará oficina de radio KJZZ de Rio Salado, en la Universidad Tecnológica de Hermosillo de Sonora (UTH). |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Generar colaboración entre radio KJZZ de Rio Salado y el Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITSC).** | **20/03/2018 a 30/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | A través de la colaboración de radio KJZZ y UTH, se explorar la coloración con el Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITSC). |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Crear la beca de la Megarregión Sonora-Arizona.** |
| **Beneficio Esperado:** | Objetivo: Brindar el apoyo económico a un estudiante Sonorense de realizar sus estudios de posgrado en Arizona. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Seguimiento al otorgamiento de la beca para estudiantes sonorenses en Arizona.** | **30/11/2017 a 08/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Establecer la revisión y otorgamiento continuo de la beca para estudiantes sonorenses en Arizona |
| **Tareas Realizadas:** | Se pactó analizar y otorgar la beca para estudiantes sonorenses en Arizona cada ciclo escolar, mediante reunión del comité de educación Sonora-Arizona. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #4

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Apoyo financiero para estudiantes sonorenses en Arizona.** |
| **Beneficio Esperado:** | Objetivo: Crear mecanismos que mejoren la dirección de apoyos financieros para estudiantes sonorenses que ingresan a Instituciones de Educación Superior de Arizona.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Seguimiento al otorgamiento de apoyos financieros sonorenses para estudiantes que ingresan a Instituciones de Arizona.** | **30/11/2017 a 20/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Establecer la revisión y otorgamiento continuo de apoyos financieros sonorenses para estudiantes que ingresan a Instituciones de Arizona. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #5

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Apoyo financiero para cursos de verano de inglés en Arizona** |
| **Beneficio Esperado:** | Objetivo: Crear un curso de verano de inglés para estudiantes Sonorenses apoyado financieramente por el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Trabajar en las especificaciones del curso de inglés y firmar Convenio para iniciar el proyecto.** | **28/09/2017 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Análisis de la propuesta del curso de inglés.  |
| **Tareas Realizadas:** | Se realizó visita al Colegio Comunitario de Pima en diciembre, para trabajar en los detalles del curso y en el plan de acción para firma de convenio. |
| **B** | **Nombre:** | **Ejecución del curso de verano de inglés para estudiantes sonorenses, en el Pima Community College.** | **30/11/2017 a 30/08/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Se desarrolló una estrategia de difusión del curso para seleccionar a los 30 candidatos que estarán beneficiándose con el curso de verano. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #6

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Asociación de investigación Universidad-Industria** |
| **Beneficio Esperado:** | Crear una oportunidad de liderazgo y beneficio para ambos estados a través de una relación a largo plazo entre la asociación de investigación Universidad-Industria. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Desarrollar una propuesta para Asociaciones de Investigación Universidad-Industria.** | **28/09/2017 a 01/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Se desarrollará una propuesta de asociación entre Universidades e Industrias de ambos estados. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **La propuesta se presentará durante la reunión plenaria en Puerto Peñasco, Sonora.** | **28/09/2017 a 01/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Para llevar a cabo una discusión a fondo, la propuesta se presentará durante la sesión del comité de educación Sonora-Arizona en Puerto Peñasco, Sonora.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Plan de acción entre la Universidad de Arizona y las instituciones e industrias interesadas en el proyecto.** | **28/09/2017 a 30/04/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se establecerá reunión entre el comité de educación y de desarrollo económico, para posteriormente desarrollar un road map para el plan de acción entre la Universidad de Arizona y las Instituciones e Industrias interesadas en el proyecto.  |
| **Tareas Realizadas:** | Firma de Convenio del CAC entre la Universidad de Arizona y la Universidad de Sonora, que permitirá la vinculación entre ambos estados. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #7

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Investigar y promover las certificaciones de competencias relevantes que impulsen los sectores estratégicos de la Megarregión Sonora-Arizona.** |
| **Beneficio Esperado:** | Impulsar las certificaciones de competencias relevantes que impulsen el desarrollo económico de la Megarregión Sonora-Arizona. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Reunión de vinculación entre la Universidad Tecnológica de Guaymas y el Pima Community College.** | **20/03/2018 a 30/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Explorar formas de colaboración entre UTG y el Pima Community College |
| **Tareas Realizadas:** | Se llevó a cabo reunión entre el Rector de UTG y el Dr. Ricardo Castro-Salazar, Vicepresidente de Desarrollo Global del Pima Community College. |
| **B** | **Nombre:** | **Visita de la Universidad Tecnológica de Guaymas a las instalaciones del Pima Community College.** | **20/03/2018 a 20/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Planear visita de directivos de la Universidad Tecnológica de Guaymas al Pima Community College, para explorar formas de colaboración para el desarrollo de certificaciones de competencias entre Sonora y Arizona. |
| **Tareas Realizadas:** | Se realizó una visita de directivos de la Universidad Tecnológica de Guaymas a Pima Community College, para explorar formas de colaboración para el desarrollo de certificaciones de competencias entre Sonora y Arizona. |
| **C** | **Nombre:** | **Visita de Directivos del Pima Community College a la Universidad Tecnológica de Guaymas.**  | **20/03/2018 a 30/04/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Planear visita de directivos del Pima Community College a la Universidad Tecnológica de Guaymas para conversar sobre el desarrollo de certificaciones de competencias entre Sonora y Arizona. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#### Plan de Acción #8

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Ofrecer cursos en línea para estudiantes de Educación Superior de Sonora.** |
| **Beneficio Esperado:** | Aumentar el alcance de la educación internacional a Sonorenses y Arizonenses. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Análisis de necesidades de cursos en línea para estudiantes sonorenses.** | **20/03/2018 a 20/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Explorar qué programas o cursos son relevantes para los estudiantes sonorenses. |
| **Tareas Realizadas:** | Unilíder generó un listado de cursos que se solicitarán al cuerpo directivo de Rio Salado. |
| **B** | **Nombre:** | **Envío de listado de cursos que se solicitarán al cuerpo directivo de Rio Salado College para integrarse a los programas de Unilíder.** | **20/03/2018 a 20/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Una vez que se tenga la relación de cursos en línea de interés para Unilíder, se enviará a Rio Salado College. |
| **Tareas Realizadas:** | Se envió listado de cursos en línea de interés para Unilíder. |
| **C** | **Nombre:** | **Definir avances en relación con el análisis entre Directivos de Rio Salado College y Unilíder.**  | **20/03/2018 a 30/04/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Mostrar durante la próxima Reunión Plenaria Sonora-Arizona los avances del análisis de los cursos de interés, entre Directivos de Rio Salado College y Unilíder. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Mike Proctor y Dr. Chris Bustamante, Coordinadores Generales del Comité de Educación |
| **Sonora:** Mtro. Félix Soria Salazar y Prof. José Victor Guerrero González, Coordinadores Generales y Operativo del Comité de Educación |

#

# COMITÉ: ENERGÍA

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Promover el potencial energético de la Megarregión** |
| **Beneficio Esperado:** | Atracción de inversión en el sector energético de la Megarregión. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Comunicación entre los miembros del Comité de Energía** | **24/03/2016 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Investigación, planeación y desarrollo de actividades en la industria energética en Sonora y Arizona. Mantener comunicación abierta y actualizada a través de reuniones en persona, visitas a campo, conferencias telefónicas, y correos electrónicos. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Promover el sector energético de la Megarregión**  | **02/12/2017 a 30/01/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Representar al Comité de Energía de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México en este importante evento, compartiendo los logros del Comité con los representantes del sector energético y promoviendo inversiones para el sector energético de la Megarregión. |
| **Tareas Realizadas:** | • El evento fue originalmente planeado para octubre de 2016; pero fue pospuesto para abril de 2017 y el registro no fue abierto. • Sonora busca ser sede del próximo Border Energy Forum, probablemente en 2018 o 2019.  |
| **C** | **Nombre:** | **Visitar a proyectos de energía solar en Arizona.** | **02/12/2017 a 13/06/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Generar vínculos y colaboración binacional con el sector privado: el proyecto Termosolar en Gila Bend y el Parque Tecnológico de la Universidad de Arizona.  |
| **Tareas Realizadas:** | El Comité binacional de energía realizó una visita a la Planta Termosolar Solana en Gila Bend, Arizona el 21 de marzo de 2018. Los miembros del Comité tuvieron la oportunidad de escuchar y hacer preguntas sobre la construcción de la planta y su operación, eficiencia, tiempos y costos. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Hunter Moore , Asesora de Politicas Publicas en Materia de Recursos Naturales de la Oficina de la del Gobernador  |
| **Sonora:** Lic. Jesús Iván Arredondo Perera, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES) |

#

# COMITÉ: MINERÍA

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Cadenas de Valor** |
| **Beneficio Esperado:** | . |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Directoria de Cadenas de Suministro** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Establecer un directorio de cadenas de suministro para facilitar la cooperación entre los proveedores |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Bret Parke Deputy Director Arizona Department of Environmental Quality |
| **Sonora:** Ing. Federico Alberto López Santoyo, Director General de Minería Secretaria de Economía / Dirección General de Minería |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Zonas de Comercio Exterior** |
| **Beneficio Esperado:** | . |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Educar sobre Zonas de Comercio Exterior** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Educar a las pequeñas y medianas empresas mineras sobre las Zonas de Comercio Exterior para aumentar su competitividad. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Bret Parke Deputy Director Arizona Department of Environmental Quality |
| **Sonora:** Ing. Federico Alberto López Santoyo, Director General de Minería Secretaria de Economía / Dirección General de Minería |

#### Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Tecnología de Innovación** |
| **Beneficio Esperado:** | . |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Asociación Internacional** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Iniciar una discusión internacional sobre asociaciones de tecnología de innovación en minería. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Bret Parke Deputy Director Arizona Department of Environmental Quality |
| **Sonora:** Ing. Federico Alberto López Santoyo, Director General de Minería Secretaria de Economía / Dirección General de Minería |

# COMITÉ: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Profesionalización de los Servicios de las Asociaciones Civiles Fronterizas** |
| **Beneficio Esperado:** | Conociendo las necesidades extremas de las Comunidades Fronterizas y como sus necesidades y retos, afectan a nuestros dos estados; las OSC trabajarán para tener un impacto y mejorar la prestación de servicios |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Visita a las Asociaciones Fronterizas** | **20/03/2018 a 26/04/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Los presidentes y el personal según corresponda, visitarán OSC fronterizas para aprender más de las necesidades y las formas de apoyar el crecimiento de los servicios de las mismas |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Reunión Anual Junio 2018** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se identificarán las áreas de necesidad a fortalecer en las OSC para organizar las capacitaciones necesarias |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Capacitación a OSC** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Propuestas para lograr su sustentabilidad en Octubre 2018 |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** María Cristina Fuentes |
| **Sonora:** Lic. Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Promover el Intercambio de Experiencias de las Asociaciones afines** |
| **Beneficio Esperado:** | Unir a las OSC homólogas, de Arizona con Sonora, para realizar un intercambio de experiencias, comprensión de conceptos utilizados en cada uno de los países, para así apoyarse mutuamente en el crecimiento y mejora de la prestación de servicios en nuestras comunidades. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Elaborar Lista de Invitados Claves para Reunión de Junio en la Ciudad de Tucson, Arizona** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Cada parte elaborará el listado de OSC que tengan relación entre sí, de acuerdo a los rubros que nos competen: \* Prevención de Adicciones y Rehabilitación \* Menores Migrantes y Bienestar Infantil en Albergues |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Planeación de Mesas de Trabajo de OSC Homólogas para la Reunión de Junio en la Ciudad de Tucson, Az** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se organizarán mesas de trabajo con OSC homólogas durante la Reunión, para que compartan sus experiencias, debilidades y fortalezas y lleguen a acuerdos. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Elaborar un Directorio con las OSC Homólogas** | **20/03/2018 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Directorio donde se encontrará toda la información sobre las OSC que tenemos en común Sonora – Arizona, para la Reunión Anual de Noviembre, del área de llamada frontera Phoenix – Cajeme |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** María Cristina Fuentes |
| **Sonora:** Lic. Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora |

# COMITÉ: SEGURIDAD

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Mejorar el Entrenamiento Binacional y el Intercambio de Información en Arizona y Sonora** |
| **Beneficio Esperado:** | • Aumento de la capacidad de hacer cumplir la ley a ambos lados de la frontera para proteger y servir mejor a los habitantes de ambos Estados. • Mejora continua de la comunicación mediante la utilización de diversos sistemas y vías de intercambio de información.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Identificación y Ejecución de la Capacitación Binacional** | **01/12/2017 a 01/07/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Continuar identificando capacitación binacional de beneficio mutuo, diseñado para mejorar las operaciones de seguridad pública: Entrenamiento del Departamento de Correccionales de Az a personal de Seguridad Penitenciaria de Sonora y oficiales Operaciones de alto riesgo y ejercicios de rango de fuego vivo para oficiales de policía estatal  |
| **Tareas Realizadas:** | Las siguientes capacitaciones fueron identificadas para su posible finalización en la próxima Sesión Plenaria 1. Entrenamiento para el Personal de Seguridad Penitenciara de Sonora y Oficiales Estatales en traslados de prisioneros de alto perfil criminal 2.Operaciones de Alto Riesgo y Ejercicios de Rango de Fuego Vivo  |
| **B** | **Nombre:** | **Intercambio Binacional de Información**  | **01/12/2017 a 01/07/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Mejorar el intercambio de información entre las organizaciones de seguridad pública de Arizona y las instituciones de seguridad pública de Sonora. SSP integrará un grupo de Inteligencia Penitenciaria Presentar datos estadístico y comportamiento de la incidencia delictiva de la Megarregión. Informe semestral de operaciones conjuntas en delitos transfronterizos  |
| **Tareas Realizadas:** | Se identificaron los siguientes puntos como clave para mejorar y continuar desarrollando las capacidades actuales de intercambio de información: 1.Elaboración de un informe estadístico sobre los logros de seguridad pública en la MEGARREGIÓN.  |
| **C** | **Nombre:** | **Identificación de Futuras Oportunidades de Capacitación e Intercambio de Información** | **01/12/2018 a 30/03/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Para discutir y planificar futuras capacitaciones a llevarse a cabo en 2018. Entrenamiento en antropología forense por parte de peritos mexicanos a oficiales de Az Protección de Vidas y Patrimonio; Protección Dignataria Básica (Escoltas VIP) Fase II.  |
| **Tareas Realizadas:** | Los siguientes entrenamientos fueron identificados para consideración en el 2018: 1. Entrenamiento y capacitación en Protección Dignataria Básica (Fase II) 2. Entrenamiento de Documentos Fraudulentos 3. Entrenamiento en Antropología (identificar fosas clandestinas)  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Frank Milstead, Director del Arizona Department of Public Safety |
| **Sonora:** Lic. Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública (SSP) |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Operación Conjunta de Arizona/Sonora (Border Strike Force & SSP)**  |
| **Beneficio Esperado:** | Esta operación conjunta será dirigida a proteger las zonas fronterizas donde las drogas, los tratantes de blancas, contrabandistas de seres humanos, así como las armas ilegales están cruzando la frontera. Esta operación conjunta dará lugar a mayores niveles de colaboración entre ambos Estados y también conducirá a una reducción significativa de las drogas y armas ilegales que cruzan la frontera. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Operación Policial Conjunta (Fase II)** | **28/09/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Esta operación conjunta será dirigida a proteger las zonas fronterizas donde drogas, tratantes de personas, armas ilegales y mercancías están cruzando la frontera. |
| **Tareas Realizadas:** | Las siguientes acciones serán necesarias para completar esta operación: 1. Arizona está en comunicación con los puntos de contacto apropiados dentro del Departamento de Seguridad Pública de Arizona y con la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora para poder asistir con esta operación conjunta. 2. Sonora está en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona para solidificar una fecha para llevar a cabo esta operación conjunta.  |
| **B** | **Nombre:** | **Logística y Soporte Policial Territorial** | **20/03/2018 a 01/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | 1. El Operativo apoya las operaciones para transmisiones policiales e inteligencia acerca de la criminalidad en la zona geográfica acordada. 2.En esta operación conjunta, el Departamento de Seguridad Publica de Arizona operará en el lado de Arizona de la frontera, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora será responsable del lado de Sonora.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Gilbert Orrantía, Director Arizona Department of Homeland Security; Frank Milstead, Director Arizona Department of Public Safety |
| **Sonora:** Lic. Adolfo García Morales Secretario Secretaría de Seguridad Pública (SSP) |

#

# COMITÉ: SERVICIOS DE SALUD

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles** |
| **Beneficio Esperado:** | Sub Comité de Salud Pública: Evaluar y Atender pacientes a través de las Grupos de Ayuda Mutua GAM los cuales se refieren de las unidades de salud de primer nivel en estos centros se atienden sus males crónicos y se estabilizan, para que al cabo de un tiempo se regresen atender a sus unidades de salud correspondientes. (Plan Piloto) |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Traslacionar Meta Salud de Sonora en Arizona** | **28/09/2017 a 15/06/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Se aplicará un piloto en dos Centros Comunitarios en Arizona (El Rio Community Health Center y Mariposa Community Health Center) para adaptar y evaluar el programa de Meta Salud Diabetes para la población diabética de estos dos Centros. |
| **Tareas Realizadas:** | Ejercer el recurso proporcionado por NIH (National Institutes of Health) para la implementación y evaluación de programa piloto. |
| **B** | **Nombre:** | **Escalar o ampliar el programa Meta Salud a todos los Grupos de Ayuda Mutua de Sonora** | **28/08/2017 a 15/06/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | A partir de los resultados del ensayo controlado aleatorizado que se ha llevado a cabo en los Grupos de Ayuda Mutua de los Centros de Salud de la Secretaria de Salud de Sonora (Proyecto Meta Salud Diabetes) se recomienda ampliar Meta Salud Diabetes a los GAM de los demás Centros de Salud del estado. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Integración de dos redes de Investigación regionales en el nodo Noroeste de la Red Temática Académica de Salud Fronteriza** | **28/09/2017 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | El 17 de noviembre del 2017 se llevará a cabo un foro de la investigación en salud fronteriza para el propósito de divulgar los resultados de las investigaciones de la Red. En este foro se instalará el Nodo Noroeste de la Red que comprende los estados de Arizona-Sonora y California-Baja California. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Dr. Cara Christ, Director Arizona Department of Health Services  |
| **Sonora:** C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado (SSP |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Prevención y atención en VIH/SIDA a migrantes repatriados por Nogales**  |
| **Beneficio Esperado:** | Subcomité de Salud Pública: Atender a migrantes repatriados que son detectados con VIH/SIDA por el Departamento de Salud de Arizona así como realizar acciones de prevención con los que atiende el Módulo de Salud del Migrante en Nogales. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Recibir a migrantes repatriados con VIH/SIDA detectados por el Departamento de Salud de Arizona para su atención y seguimiento por la Secretaría de Salud de Sonora.** | **20/03/2018 a 30/06/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Se realizará la coordinación con el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de la Secretaría de Salud para que brinde atención a los migrantes repatriados que han sido diagnosticados con VIH/SIDA por el Departamento de Salud de Arizona. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Realizar pruebas rápidas de detección de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual a migrantes repatriados atendidos en el Módulo de Salud del Migrante que la Comisión de Salud Fronteriza México – EU opera en el cruce fronterizo Nogales I.** | **20/03/2018 a 30/06/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Como una estrategia preventiva, los migrantes repatriados atendidos por el Instituto Nacional de Migración y por el Módulo de Salud del Migrante, recibirán orientación y se les realizarán pruebas rápidas de detección de VIH/SIDA e ITS |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Capacitación al personal del Programa de Repatriación Humana del INM y al personal del Módulo de Salud del Migrante en las estrategias de orientación sobre VIH/SIDA y otras ITS por parte de CAPASITS Nogales** | **20/03/2018 a 30/04/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Fortalecimiento de las capacidades y herramientas de educación para la Salud del personal que atiende directamente a los migrantes repatriados, para que puedan brindar orientación sobre VIH/SIDA y otras ITS a los grupos que se reciben diariamente. |
| **Tareas Realizadas:** | Reuniones de información y coordinación. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Dr. Cara Christ, Director Arizona Department of Health Services  |
| **Sonora:** C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado (SSP) |

#### Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Sub Comité de Salud Pública: Implementación de acciones de prevención de accidentes y atención pre-hospitalaria en la zona fronteriza Sonora – Arizona (Primera Etapa “Corredor Seguro Puerto Peñasco - Lukeville”)**  |
| **Beneficio Esperado:** | Establecer programas de prevención de accidentes y protocolo homologado de atención pre-hospitalaria y cruce de ambulancia/pacientes para su atención en Arizona. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Prevención de accidentes y educación vial** | **20/03/2018 a 30/06/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Con el propósito de desestimar los riesgos de accidentes y promover la educación vial, se realizarán campañas de información sobre seguridad y detección de conducción punible (alcoholímetro)  |
| **Tareas Realizadas:** | Reunión de coordinación con la Dirección de Servicios de Salud a la Persona para que a través del Programa de Prevención de Accidentes y Educación Vial, se promuevan esta campañas en una primera etapa, en la región del “Corredor Seguro Puerto Peñasco – Lukeville” |
| **B** | **Nombre:** | **Elaboración de protocolo homologado de atención pre-hospitalaria y cruce de ambulancia/pacientes para su atención en Arizona.** | **20/03/2018 a 30/06/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Homologar los criterios de atención pre-hospitalaria y traslados de pacientes en ambulancia a través de un protocolo documentado para su implementación en el denominado “Corredor Seguro Puerto Peñasco – Lukeville” y puerto fronterizo correspondiente. |
| **Tareas Realizadas:** | Reuniones de coordinación con el Director de Servicios de Salud a la Persona y el responsable del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud para definir esta acción, asimismo, se realizó un inventario de capacidad de respuesta y equipo de la región del “Corredor Seguro Puerto Peñasco – Lukeville” por parte del personal especializado. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Dr. Cara Christ, Director Arizona Department of Health Services  |
| **Sonora:** C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado (SSP |

#### Plan de Acción #4

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Crecimiento de la Megarregión en investigación en Salud**  |
| **Beneficio Esperado:** | Sub Comité de Investigación: Establecer relaciones productivas entre los investigadores de la Megarregión en el área de investigación en Salud, así como con otros estados de la frontera con EEUU, para así desarrollar proyectos en conjunto en beneficio de la salud de los habitantes.  |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Consolidación de la red temática de CONACYT en Salud Fronteriza** | **28/09/2017 a 30/06/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Con el fin de establecer relaciones productivas con otros investigadores de la región, se incluirán en algunos proyectos, así como en la base de datos de proyectos activos, investigadores de los estados de la región noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. |
| **Tareas Realizadas:** | De acuerdo a lo planteado en la sesión plenaria de junio de 2017, se realizó un formato de recolección de datos electrónico que alimentará la base de datos de proyectos del sub comité y se les hizo llegar la información a los miembros de la red temática. Asimismo, se ha programado una reunión para todos los miembros de la red temática de CONACYT en Salud Fronteriza el día 17 de noviembre de 2017 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  |
| **B** | **Nombre:** | **Impacto de la capacitación binacional interprofesional en los profesionales de la salud** | **28/09/2017 a 15/06/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Realizar una investigación sobre los beneficios e impactos que tiene un programa de aprendizaje a través del servicio con componentes binacionales e interprofesionales. |
| **Tareas Realizadas:** | Por tres años consecutivos se ha piloteado un programa de Aprendizaje a través del servicio binacional e interprofesional, y se ha desarrollado una herramienta para medir el impacto de este programa en estudiantes de las diferentes áreas de salud en Sonora y Arizona. Este programa es financiado por los Colegios de Salud Pública y de Medicina de la Universidad de Arizona y por la Universidad del Valle de México. |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Dr. Cara Christ, Director Arizona Department of Health Services  |
| **Sonora:** C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado (SSP |

#### Plan de Acción #5

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Fortalecer la Red de Proveedores de Servicios de Salud de ambos Estados**  |
| **Beneficio Esperado:** | Sub Comité de Proveedores de Servicios: Contar con una red de proveedores de servicios actualizada en la cual se pueda consultar que tipos de servicios ofrecen en cada una de las instalaciones de los proveedores incluidos en la Red |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Impulsar la realización del directorio binacional con empresas relacionadas con el Turismo de Salud** | **02/12/2016 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Complementar eta Directorio con la incorporación de prestadores de servicios del área de Yuma y de Tucson |
| **Tareas Realizadas:** | Se realizó una invitación extensa, con el apoyo de del Centro Regional de Salud Fronteriza para todos los prestadores de servicios relacionados con el Turismo de Salud |
| **B** | **Nombre:** | **Llevar a cabo la Expo Destinos de Salud en el mes de abril de 2018 en la Ciudad de Hermosillo.** | **02/12/2016 a 14/06/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Se está en la etapa de Planeación para realizar una propuesta formal a los posibles participantes y expositores. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Presentar el sistema de información para ser utilizado por los integrantes en la Red de Proveedores de Servicios de Salud** | **02/12/2016 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Para el manejo de la información de cada paciente se requiere un sistema que sea seguro y confiable para el intercambio de datos confidenciales de los pacientes. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **D** | **Nombre:** | **Segunda Fase: Presentar el sistema de información para ser utilizado por los integrantes en la Red de Proveedores de Servicios de Salud** | **20/03/2018 a 15/06/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Para el manejo de la información de cada paciente se requiere un sistema que sea seguro y confiable para el intercambio de datos confidenciales de los pacientes. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Dr. Cara Christ, Director Arizona Department of Health Services  |
| **Sonora:** C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado (SSP |

# COMITÉ: TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Iniciar análisis y planeación binacional para el Corredor Comercial MEX-US.** |
| **Beneficio Esperado:** | Arizona: Facilitar en desarrollo económico en la región. Sonora: Planeación de desarrollo económico en la región. Desarrollo económico en la región. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Estudio del corredor Arizona- México** | **23/06/2016 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Tener consultores y trabajar de manera conjunta en ambos países de acuerdo de los planes de trabajo y programa de tiempo acordados |
| **Tareas Realizadas:** | 1.- Se han seleccionado equipos de consultoría: Arizona: TTI SCT: Avanti Sonora: Sinqo 2.- El capítulo 1 del estudio ya fue completado por TTI y está bajo revisión. 3.- Nogales, Arizona realizó visitas en sitio y entrevistas en Nogales, Sonora y en las porciones sonorenses del MX15 de Nogales a Ciudad Obregón, incluyendo visitas al Puerto de Guaymas y encuentros con importantes representantes de la industria y empresas de transporte.  |
| **B** | **Nombre:** | **Avance del Estudio Estratégico de Movilidad de la Ctra. Fed MEX 15 (Estación Don- Nogales) por parte de Sonora** | **23/06/2016 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Estudio Estratégico de Movilidad de la Carretera Federal MEX 15 (Estación Don- Nogales) |
| **Tareas Realizadas:** | 1.- Estudio finalizado 100%. 2.- Ya se contrató el estudio. 3.- La entrega final (tercera) está pendiente por entregar. 4.- Sonora aportó la parte del tramo Estación Don- Nogales.  |
| **C** | **Nombre:** | **Avances del Estudio Binacional de la México 15 de SCT y ADOT** | **02/12/2017 a 20/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Conocer los avances de los estudios realizados por cada dependencia de la México 15 que son complementarios del estudio. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation |
| **Sonora:** Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano |

#### Plan de Acción #2

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Desarrollo conjunto de planeación y priorización de proyectos de infraestructura.** |
| **Beneficio Esperado:** | Desarrollo económico en la región. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Planificación y priorización conjunta de proyectos en la frontera Sonora- Arizona** | **02/12/2016 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Planificación y priorización conjunta ADOT y SIDUR de proyectos en la frontera Sonora- Arizona |
| **Tareas Realizadas:** | ADOT y SIDUR crearon un mapa único que identifica los proyectos prioritarios del Puerto de Entrada de Arizona- Sonora San Luis/ San Luis Río Colorado -Modernización de San Luis I -Ampliación de San Luis II para incluir automóviles Lukeville/ Sonoyta -Modernización de las instalaciones de inspección aduanera mexicana. -Construcción de un tercer carril de acceso hacia el Norte en el lado mexicano. -Consideración de carriles SENTRI por parte de CBP. Ambos Nogales -Impulsar la modernización del puerto de entrada DeConici Douglas/ Agua Prieta -Modernización del puerto de Raúl H Castro -Reubicación del tráfico comercial a una nueva instalación en el oeste -ADOT y SIDUR están considerando la actualización del Plan Maestro Fronterizo Arizona- Sonora (que se aproxima a su quinto año)  |
| **B** | **Nombre:** | **Reunión Regional Oeste del Grupo Binacional México- Estado Unidos de Puentes y Cruces Internacionales** | **02/12/2016 a 11/10/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Seguimiento y asistencia a las reuniones del Grupo Binacional  |
| **Tareas Realizadas:** | -Preparativos para la reunión del 23 y 24 de octubre (Hermosillo) -Preparativos para la reunión del 06 de marzo (Tijuana) |
| **C** | **Nombre:** | **Anteproyecto Puerto Fronterizo Sonoyta- Lukeville** | **02/12/2016 a 01/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Seguimiento a Programa de Modernización en Sonoyta. |
| **Tareas Realizadas:** | -Se concretó el anteproyecto de la ampliación de las instalaciones del Puerto Fronterizo y el acceso a este, por lo que se procederá a realizar las gestiones para la generación del recurso. -Ampliación tercer carril de acceso (sur-norte), se platicó con Alberto Morales, donde se indicó que se cuenta con recurso para el inicio de los trabajos correspondientes. -Construcción del tercer carril finalizada |
| **D** | **Nombre:** | **Adquisición de terrenos en Agua Prieta, Sonora.** | **02/12/2016 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Realizar el Convenio de Donación de terreno entre particular y Gob. Del Edo. de Sonora, para el Desarrollo de nuevo Cruce Fronterizo, Agua Prieta II. |
| **Tareas Realizadas:** | -Identificación de predios en campo del lado mexicano y en conjunto con autoridades del lado mexicano. -Elaboración y firma de convenio de donación condicionado para un terreno de 20 has. Del lado mexicano entre particular y Gob. del Edo.  |
| **E** | **Nombre:** | **Inclusión de las mejoras en San Luis I en Presupuesto Ejecutivo de los Estados Unidos** | **02/12/2016 a 02/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Mejoras en el Puerto San Luis I |
| **Tareas Realizadas:** | Se incluyó $234 millones en el Presupuesto Ejecutivo de los Estados Unidos para mejoras en el Puerto de entrada de San Luis I, un proyecto prioritario para Arizona y Sonora. (negado para el 2018) |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano |
| **Sonora:** John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation |

####  Plan de Acción #3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Implementación de Inspecciones Conjuntas en Nogales** |
| **Beneficio Esperado:** | A) Mayor flujo de personas y bienes. Sonora: Asegurar el desarrollo económico. B) Desarrollo económico y flujo expedito. Sonora: Mejorar planeación en el desarrollo económico. C) Asegurar comunicaciones y desarrollo económico. Sonora: Desarrollo económico |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Expansión del Procesamiento Unificado de Carga (UCP por sus siglas en inglés)** | **02/06/2016 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Implementar este programa en otros cruces fronterizos.o |
| **Tareas Realizadas:** | UCP se ha ampliado para incluir el tráfico hacia el sur y las operaciones ferroviarias en Nogales. UCP fue efectuado en Douglas/ Agua Prieta y San Luis / San Luis Río Colorado |
| **B** | **Nombre:** | **Almacenamiento en frío mejorado en Mariposa** | **02/06/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Ampliación de cuartos fríos para almacenamiento en el Puerto Fronterizo Mariposa |
| **Tareas Realizadas:** | -Customs and Border Protection (CBP) aceptó una propuesta del Programa de Aceptación de Donaciones por parte de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa Cruz de Nogales para agregar instalaciones de cuartos fríos en el área de inspección comercial. -Agregar cuartos fríos permitirá al puerto manejar una variedad más amplia de productos sensibles a la temperatura durante todo el año. -Las instalaciones se completarán en el 2018  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation |
| **Sonora:** Ing. Ricardo Martínez Terrazas Secretario Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) |

#### Plan de Acción #4

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Aplicación de iniciativas de seguridad de ADOT en Puertos Fronterizos** |
| **Beneficio Esperado:** | Aumentar la seguridad en los puertos fronterizos. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Inspección de Seguridad** | **02/06/2017 a 01/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Llevar a cabo acciones que fortalezcan la inspección de seguridad en los puertos comerciales de entrada a Arizona.  |
| **Tareas Realizadas:** | 1. ADOT llevó a cabo una revisión a lo largo de la frontera de Operaciones de Inspección de Seguridad en los tres principales puertos comerciales de entrada de Arizona. 2. Se llevó a cabo un programa piloto de procedimientos de inspección mejorados en San Luis con exitosos resultados. 3. Ampliación del programa a Nogales y Douglas. 4. Creación de la Unidad de Enlace Fronterizo (BLU por sus siglas en inglés) para asegurar una mejor comunicación con la industria sobre iniciativas de cumplimiento, incluyendo sesiones de capacitación sobre nuevos procesos de inspección y cumplimiento de los requisitos de seguridad de los Estados Unidos y Arizona.  |
| **B** | **Nombre:** | **Capacitaciones** | **02/06/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Capacitar a gente para brindar un mejor servicio y una mayor seguridad.  |
| **Tareas Realizadas:** | 1. Hermosillo, Sonora: Se capacito 45 transportistas del Estado de Sonora y algunos asistentes de Sinaloa los días 23,24 del 2017 Agosto. 2. Douglas, Arizona: se capacitaron 24 transportistas por parte del grupo de BLU 3. Nogales, Sonora: El día 19 de septiembre del 2017 este mismo curso se llevó acabo en esta ciudad fronteriza donde 55 transportistas quedaron capacitados de manera exitosa. 4. Se tiene contemplado seguir con estas capacitaciones alrededor del Estado de Sonora, para beneficio de todos los transportistas que cruzan de manera cotidiana la frontera entre Sonora y Arizona.  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation |
| **Sonora:** Ing. Ricardo Martínez Terrazas,Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) |

#### Plan de Acción #5

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Colaboración de datos de registro de vehículos CEVCE-ADOT** |
| **Beneficio Esperado:** | Arizona: \* Evitar la falsificación de registros de vehículos y detectar negocios ilícitos en el ramo con consecuencias fiscales. \* Posibilidad de recaudación fiscal. Sonora: \* Evitar la introducción ilegal de vehículos de procedencia extranjera, propiciando el uso adecuado del sistema fiscal. \* Posibilidad de recaudación fiscal. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Intercambio de información.** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Consulta de información de parte de CEVCE a ADOT referente a la verificación de los registros.  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Acceso de la Base de Datos de ADOT** | **28/09/2017 a 01/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Consulta de información de parte de CEVCE a ADOT referente a la verificación de los registros. |
| **Tareas Realizadas:** | 1.Se han reunido los directores de ADOT para proponer la posibilidad de verificar el estado de los registros de los conductores en tiempo real vía un celular o una computadora con acceso a la base de datos interna de ADOT. 2.Teniendo como resultado el poder verificar un mayor número de vehículos las 24 horas al día. |
| **C** | **Nombre:** | **Investigación de empresas o individuos de Arizona detectados en México** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Investigación de empresas o individuos de Arizona detectados en México |
| **Tareas Realizadas:** | 1.La información de empresas e individuos relacionados con negocios ilícitos relacionados con documentos falsificados proporcionado por CEVCE a ADOT, se ha permitido su investigación y detención de registros de más vehículos para evitar su exportación y venta en México. |
| **D** | **Nombre:** | **Combate al Contrabando.** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Disminuir el contrabando de vehículos ilegales. |
| **Tareas Realizadas:** | 1. Mecanismo de control por parte de ADOT, para verificar la autenticidad del registro. 2. Teniendo como resultado el freno al contrabando. |
| **E** | **Nombre:** | **Reciprocidad de datos.** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Consulta remota para obtener información.  |
| **Tareas Realizadas:** | 1. ADOT nos proporciona el registro de cada vehículo a consultar siendo estos como el número de serie, nombre del propietario, expedición de placas. 2. Así mismo CEVCE dará la misma información que se encuentre en la base de datos.  |
| **F** | **Nombre:** | **Validación de Vigencia de Documentos.** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Verificación de vigencia de documentación exhibida. |
| **Tareas Realizadas:** | En los casos que la documentación sea autentica, validar la vigencia de la misma para estar en posibilidad del libre tránsito en la zona de libre internación. |
| **G** | **Nombre:** | **Verificación de registros de unidades en los E.U.A.** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | 1. Verificar el número de unidades de registro por contribuyente en los E.U.A. ya que existe un número limitado a registros y pudiese considerarse evasión fiscal en el país vecino, colaborando de esta manera a una mayor recaudación en los E.U.A. |
| **Tareas Realizadas:** | Verificar el número de unidades de registro por contribuyente en los E.U.A. ya que existe un número limitado a registros y pudiese considerarse evasión fiscal en el país vecino, colaborando de esta manera a una mayor recaudación en los E.U.A. |
| **H** | **Nombre:** | **Registros de llamadas Internacionales al Importados** | **28/09/2017 a 30/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | 1. Gestión preventiva vía telefónica en cumplimiento al artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 1. Febrero: 71 2. Marzo: 75 3. Abril: 42 Total: 188 |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation |
| **Sonora:** Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) |

####  Plan de Acción #6

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Implementación del Programa “Corredor Seguro“**  |
| **Beneficio Esperado:** | Arizona: \* Prever seguridad durante su trayecto a los ciudadanos estadounidenses que visiten Puerto Peñasco y lograr un regreso seguro a casa. Sonora: \* Generar confianza y seguridad a todos los Turistas que visiten las Playas de Sonora. \* Fomentar y promover la actividad turística generando confianza y seguridad en las carreteras del Estado. |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Establecer los mecanismos de coordinación para la implementación del programa CORREDOR SEGURO.** | **28/09/2017 a 02/12/2017** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Intercambio de información y propuestas para definir responsabilidades y acciones a realizar para la implementación del programa.  |
| **Tareas Realizadas:** | 1. Se han realizado dos reuniones de trabajo con las dependencias involucradas de ambos estados. 2. Se solicitó a cada dependencia planteara su plan de trabajo. 3. Se recibió información del plan de trabajo de cada dependencia. 4. Como consecuencia de la información aportada se concluyó darle formalidad al programa mediante un Memorándum de Entendimiento (MOU) que será firmado por los Gobernadores de ambos Estados en la Reunión Plenaria de Puerto Peñasco (Nov. 2017) 5. Se firmó el Acuerdo de Cooperación en la en la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora Arizona en diciembre 2017  |
| **B** | **Nombre:** | **Establecer las líneas de acción para la implementación del programa CORREDOR SEGURO** | **02/12/2017 a 05/03/2018** | **COMPLETADO** |
| **Descripción:** | Coordinación de información y acciones a realizar por dependencia para dar inicio al programa.  |
| **Tareas Realizadas:** | SCT: • Señalización vertical, conservación y mantenimiento de la Carretera Federal No. 8 tramo Sonoyta- Puerto Peñasco. UEPC: • Estatus Carretero en AZ511 • Puestos de auxilio en eventos estacionales COFETUR: • Diseño de folletería sobre Corredor Seguro • Campaña de publicidad en Redes Social y periódicos de Arizona • Esquema de patrocinio con prestadores de servicios de Pto. Peñasco • Calendario de eventos estacionales SSS: • Campañas de Seguridad Vial • Filtros de detección de conducción punible • Reforzamiento de CRUM con SSP y UEPC • Agilización de cruce de ambulancia por puerto fronterizo SSP • Tecnología avanzada de escaneo vehicular mediante arcos de seguridad • Identificación de vehículos dentro de listas negras • Envío de información de arcos de seguridad en tiempo real SSP Banderazo de arranque de Corredor Seguro, 5 de marzo del 2018  |
| **C** | **Nombre:** | **Establecer el monitoreo de avances de resultados periódicamente** | **20/03/2018 a 30/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Coordinar los datos e información medible para ver conocer los avances a partir de la implementación del programa semestral y anualmente. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **D** | **Nombre:** | **Análisis para la implementación del Programa "Corredor Seguro" en Guaymas- San Carlos, Hermosillo- Bahía de Kino y Navojoa- Álamos** | **14/06/2018 a 01/06/2019** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | Coordinar información y acciones a realizar por dependencias y municipios para conocer la factibilidad de la implementación del programa. |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** John Halikowski, Director, Arizona Department of Transportation |
| **Sonora:** Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) |

# COMITÉ: TURISMO

#### Plan de Acción #1

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | **Esfuerzos conjuntos de Mercadeo del Turismo en la región de Arizona -Sonora**  |
| **Beneficio Esperado:** | 1. Expandir la actividad de viajes y aumentar los ingresos relacionados a través de la promoción y el desarrollo del turismo en sus respectivos estados. 2. Promover ambos estados para el beneficio de toda la región de Arizona-Sonora |
| **Área Estratégica:** | COMPETITIVIDAD      SUSTENTABILIDAD    SEGURIDAD    CALIDAD DE VIDA  |

|  |
| --- |
|     SIN\_AVANCE            EN\_PROCESO            NUEVA / RECIEN ACORDADA            COMPLETADO         |
| **Líneas de Acción** |
| **A** | **Nombre:** | **Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo binacionales para promover e incrementar el turismo en la región de Arizona-Sonora.** | **28/09/2017 a 31/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | 1. Fam trips 2. Esfuerzos conjuntos con influenciadors del estado de Arizona y Sonora 3. Participación conjunta en ferias (ejem. tianguis turístico)  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **B** | **Nombre:** | **Apoyar y desarrollar proyectos cinematográficos binacionales** | **20/03/2018 a 31/12/2018** | **NUEVA / RECIEN ACORDADA** |
| **Descripción:** | 1. Familiarization Trip Cinematographic 2. Arizona Film Office to have a catalog with film location from Sonora and vice versa. 3. Promote binational film and tv productions  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **C** | **Nombre:** | **Desarrollar el comercio del turismo binacional** | **24/06/2017 a 31/12/2018** | **EN\_PROCESO** |
| **Descripción:** | Segundo Encuentro de Negocios de Tour Operadores de Sonora y Arizona  |
| **Tareas Realizadas:** |  |
| **Directivos Responsables** |
| **Arizona:** Debbie Johnson, Director Arizona Office of Tourism |
| **Sonora:** Lic. Armando Alfonso Ceceña Salido, Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora  |